## Sheet1
Phân Công
| Chú í : | quăng source mọi thứ lên trên google code nhé :)
STT | Nội dung | Họ Tên | Công việc | Ghi chú | Deadline
1 | Basement , Feature đăng nhập | Bình | tạo kiến trúc 3 layer , viết cho table người tìm việc | add thêm class library như trong vid hướng dẫn (theo kiến trúc 3 tầng) thử kết nối với dữ liệu test. Làm trc với table người tìm việc. | Thứ 7 (19/11/2010)
|  | Ân | tạo store procedure cho bảng người tìm việc | tìm hiểu kết nối dữ liệu qua store procedure + theo hướng dẫn vid
|  | Bách | tạo store procedure cho bảng nhà tuyển dụng | tìm hiểu kết nối dữ liệu qua store procedure + theo hướng dẫn vid
|  | Giang | thiết kế form đăng nhập người tìm việc | tạo user control riêng cho phân đăng nhập nha, add vào trong folder user control của project, lúc cần chỉ kéo thả vào page thôi, dựa theo yêu cầu trong file của thầy phúc.
|  | Ninh | thiết kế form đăng nhập nhà tuyển dụng
2 | Feature đăng nhập | Bình | submit đăng kí->truy xuất lưu vào csdl |  | Thứ 4 (24/11/2010)
|  | Ân | hiển thị tin tức nổi bật (rss,feed), FAQ
|  | Bách | tìm source ảnh capchar (khoảng 20 tấm), tạo 1 bảng csdl lưu trữ thông tin capchar.
|  | Giang | gõ submit thì gửi mail tới người dùng xác nhận
|  | Ninh | tạo button đăng nhập, đăng kí nhà tuyển dụng và người tìm việc, kết nối các page, truy suất dữ liệu hiển thị lên cái control.
3 | Feature đăng nhập, tìm kiếm, update thông tin, đăng tải tin tức. | Bình | Đăng nhập , kiểm tra user đăng nhập thành công, upload CV , lưu CV. |  | Thứ 4 (30/11/2010)
|  | Ân | FAQ (1 dạng hướng dẫn người dùng đăng kí) , hiển thị user nào đang đăng nhập.
|  | Bách | UC cập nhật thông tin cho người tìm việc với nhà tuyển dụng, update thông tin cập nhật vào csdl.
|  | Giang | Người dùng xác nhận link , báo đăng kí thành công với 2 tài khoản, đăng tin tuyển dụng.
|  | Ninh | Ngăn chặn ko cho xem subpage khi chưa đăng nhập. UC tìm kiếm dơn giản và nâng cao.