## Sheet1
Phân Công
| Chú í : | quăng source mọi thứ lên trên google code nhé :)
STT | Nội dung | Họ Tên | Công việc | Ghi chú | Deadline
1 | Feature đăng nhập | Bình | tạo kiến trúc 3 layer , viết cho table người tìm việc | add thêm class library như trong vid hướng dẫn (theo kiến trúc 3 tầng) thử kết nối với dữ liệu test. Làm trc với table người tìm việc. | Chủ Nhật (20/11/2010)
|  | Ân | tạo store procedure cho bảng người tìm việc | tìm hiểu kết nối dữ liệu qua store procedure + theo hướng dẫn vid
|  | Bách | tạo store procedure cho bảng nhà tuyển dụng | tìm hiểu kết nối dữ liệu qua store procedure + theo hướng dẫn vid
|  | Giang | thiết kế form đăng nhập người tìm việc | tạo user control riêng cho phân đăng nhập nha, add vào trong folder user control của project, lúc cần chỉ kéo thả vào page thôi, dựa theo yêu cầu trong file của thầy phúc.
|  | Ninh | thiết kế form đăng nhập nhà tuyển dụng